HARMONOGRAM PROJEKTU

Plan– lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej

XII.2017 r. - IV.2018 r.

Rekrutacja uczestników – JST i jej pracownicy, w tym

od 2 do 4 osób z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

od 2 do 5 osób z gmin miejskich i powiatów

IV –IX.2018 r.

Szkolenia przygotowujące JST i jej pracowników do stworzenia lokalnego planu (105 godz. w 5 modułach po 3 dni każdy)

IV –VIII.2018 r.

Pomiędzy modułami szkoleniowymi

doradztwo w danej JST w procesie tworzenia planu (32 godz. na jednostkę)

IV – VIII.2018 r.

Przeprowadzenie 4 spotkań w środowisku lokalnym każdej JST, w celu zawiązania lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty (obejmującej podmioty publiczne i społeczne zainteresowane poprawą/rozwojem oświaty). Ich celem będzie uspołecznienie procesu opracowywania lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych, w tym opiniowanie materiałów 
i rozwiązań powstających lokalnie w związku z udziałem JST w projekcie

VIII – IX.2018 r.

Weryfikacja opracowanego przez JST lokalnego planu. Przekazanie do ORE opracowanych planów

IX.2018 r. – III.2019 r.

Pilotażowe wdrożenie planów czyli objęcie przez JST procesem wspomagania wybranych szkół (gminy wiejskie – min. 2 szkoły, pozostałe JST – min. 3). Doradztwo dla JST ułatwiające wspomaganie szkół (doradztwo e-mailowe i telefoniczne)

IX.2018 r. – III.2019 r.

Prowadzenie 6 sieci współpracy związanych
z zarządzaniem oświatą dla przedstawicieli JST na platformiewww.doskonaleniewsieci.pl